## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Titre | Résumé | Qui | Acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Minimum | 2 mains+ 1 carte + la haute | Hanting |  | 2 | F | 05/09 | 12/09 | OK
2 | 2 cartes | 2cartes + (la paire +la suite de 2 cartes) | Kejia |  | 3 | PF | 12/09 | 12/09 | OK
3 | 3 cartes | 3cartes + (le brelan + la suite de 3 cartes) | Julien |  | 3 | F | 12/09 |  | NOK
4 | 4 cartes | 4cartes + (le carré + la double paire + la suite de 4 cartes) | Célia |  | 4 | F |  |  | NOK
5 | 5 cartes | 5cartes + ((le full =la paire + le brelan )+ la suite de 5 cartes) | Hanting |  | 4 | PF |  |  | NOK
6 | Final | ajoute Tr Ca Co Pi + la couleur + (Quinte flush = couleur + suite) | Kejia |  | 5 | PF |  |  | NOK
Avancement des releases
| 1 | 100%
| 2 | 50%
| 3 | 0%
| 4 | 0%
| 5 | 0%
5