## Feuil1
Définition | [6 empty] | Suivi
Numéro | Titre | Résumé | Qui | Acceptation | # Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Minimum | 2 mains+ 1 carte + la haute | Hanting |  | 2 | F |  |  | OK
2 | interface | début interface | Kejia + Hanting |  | 2 | PF |  |  | OK
3 | comparer | égalité + comparaison | Kejia + Hanting |  | 2 | PF |  |  | OK
4 | 2 cartes | 2cartes + la paire +début des tests | Kejia |  | 3 | F |  |  | OK
5 | 3 cartes | 3cartes + le brelan + tests | Julien |  | 3 | F |  |  | OK
6 | 4 cartes début | 4cartes + le carré | Célia |  | 4 | F |  |  | OK
7 | 4 cartes fin | la double paire | Hanting |  | 4 | F |  |  | OK
8 | tests additionnels | tests supplémentaires pour les méthodes précentes | Julien + Célia |  | 4 | PF |  |  | OK
9 | 5 cartes début | 5cartes + le full (la paire + le brelan ) | Célia |  | 5 | F |  |  | OK
10 | 5 cartes suite | la suite de 5 cartes | Kejia |  | 5 | PF |  |  | OK
11 | syntaxe couleur | ajout de la syntaxe pour les couleurs(Tr Ca Co Pi) + tests + modification interface | Hanting + Kejia |  | 6 | PF |  |  | OK
12 | 5 cartes suite | la couleur | Hanting |  | 6 | PF |  |  | OK
13 | 5 cartes fin | Quinte flush (couleur + suite) + nouveaux tests | Julien + Célia |  | 6 | F |  |  | OK
14 | interface finale | bloquer la syntaxe pour l'interface | Kejia |  | 7 | PF |  |  | NOK
Avancement des releases
1
| 2 | 100%
| 3 | 100%
| 4 | 100%
| 5 | 100%
| 6 | 100%
| 7 | 0%